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แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ

ส่วนที่  ๑  บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะทำให้งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  แต่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างช่วยให้การดำเนินงานการพัฒนาประสบผลสำเร็จได้  เช่น  องค์ความรู้  ข้อมูลพื้นฐาน  การวางแผน  เครือข่ายการปฏิบัติ  เป็นต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอได้นำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำไปปฏิบัติตามโครงการ / กิจกรรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ความสำคัญ

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละหะลอ มีความสำคัญในการดำเนินการพัฒนา เพราะเป็นแผนที่มีโครงการ / กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด  วิเคราะห์  ที่อาศัยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  สถานการณ์ปัญหา  โดยการกำหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัด และระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน  โดยมีภารกิจที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

เมื่อมีแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว  จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอรอจัดทำแผนดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน ดัชนีบ่งชี้  อันจะส่งผลให้เกิดการผลักดันทิศทาง การทุ่มเททรัพยากรและอื่น ๆ จนในที่สุดชุมชนจะมีระบบการปกครองที่พึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

การพัฒนาเด็กควรพัฒนาองค์รวมครบทุกด้าน  ทั้งนี้เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้น เด็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิด  การที่เด็กจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้นั้น เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  หมายความว่า เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน  ได้แก่  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม สติปัญญา  จริยธรรม  คุณธรรม หรือจิตวิญญาณ  ไปพร้อม ๆ กัน  โดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง  จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาเด็กต้องอาศัยสหวิทยาการ  การบูรณาการผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็ก  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้  การพัฒนาเด็กเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  ค่อยเป็นค่อยไป  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  เป็นกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศในการป้องกันและคุ้มครองเด็กทั่วโลก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติ ได้ลงมติรับรองและบังคับใช้ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  รวมทั้งประเทศไทย  โดยที่ประชุมให้การรับรองเมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๓๕

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีทั้งหมด  ๔๕  มาตรา  โดยมีหลักการสำคัญที่คุ้มครองสิทธิอยู่ ๔ ประการ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นานาประเทศได้ระบุว่าเป็นสิทธิเด็ก ได้แก่

๑.  สิทธิในการอยู่รอด (Survival  Rights)  คือ  ทุกคนต้องได้รับสิทธิในการบริการสาธารณสุข  มาตรฐานความเป็นอยู่  และได้รับความสะดวกด้านสังคมสงเคราะห์  และการดูแลเอาใจใส่

๒.  สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection  Rights)   เป็นสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกทำร้าย  ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือทางเพศ ทางแรงงาน  รวมถึงสิทธิในครอบครัว

๓.   สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development  Rights)  เป็นสิทธิที่เด็กทุคนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ  ทั้งในด้านโภชนาการ  สาธารณสุขมูลฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ  การฝึกอาชีพ  นันทนาการ  สุนทรียภาพ  วัฒนธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

๔.   สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation  Rights)  เป็นสิทธิที่ผู้ใหญ่จะต้องให้การส่งเสริมให้เด็กได้รับข่าวสาร  ข้อมูล ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทุก ๆ เรื่อง ที่จะมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งในครอบครัว และชุมชน 

สำหรับประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อีกหลายฉบับ  อาทิ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ             พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ  ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคครบทุกด้าน  ทั้งด้านไฟฟ้า  ประปา   การศึกษา และสาธารณสุข  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลตะโละหะลอ  จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  แห่ง  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา

     ๑.๑.๑  ที่ตั้ง  อาณาเขต
 ตำบลตะโละหะลอ  เป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอรามันทางทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,437.50 ไร่มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลจะกว๊ะ     อำเภอรามัน       จังหวัดยะลา

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลสาวอ       อำเภอรือเสาะ    จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลสุวารี       อำเภอรือเสาะ     จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลอาซ่อง     อำเภอรามัน        จังหวัดยะลา

      ๑.๑.๒  เขตการปกครอง
เขตการปกครอง    ตำบลตะโละหะลอ    แบ่งการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่  1
 บ้านบือเล็ง
หมู่ที่  2
 บ้านตะโละหะลอ
หมู่ที่  3
 บ้านบือแนกูยิ
หมู่ที่  4
 บ้านบือแนบูเก๊ะ
หมู่ที่  5
 บ้านบึงน้ำใส

      ๑.๑.๓  ประชากร
ประชากร ณ เดือนเมษายน 255๖ จำนวนทั้งหมด 6,423 คน เป็นชาย จำนวน 3,142 คน และเป็นหญิง จำนวน 3,๒81 คน จำนวนครัวเรือน 1,517 หลังคาเรือน จากจำนวนประชากรปัจจุบันของตำบลตะโละหะลอ  การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่มีลักษณะแบบสังคมชนบททั่วไป  จะมีการกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มบ้าน
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	ประชากร
	จำนวนครัวเรือน

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
	

	1
	บ้านบือเล็ง
	488
	4๘๓
	9๗๑
	201

	2
	บ้านตะโละหะลอ
	923
	๑,๐๐๓
	1,926
	510

	3
	บ้านบือแนกูยิ
	387
	37๗
	7๖๔
	202

	4
	บ้านบือแนบูเก๊ะ
	644
	663
	1,๓๐๗
	265

	5
	บ้านบึงน้ำใส

	700
	7๕๕
	1,4๕๕
	3๓๙

	รวม
	3,๑๔๒
	3,2๘๑
	6,๔๒๓
	1,๕๑๗



      ๑.๑.๔  การศึกษา  ศาสนา และสาธารณสุข


  การศึกษา

                ระดับการศึกษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทั่วไป  มีโรงเรียนอยู่ในตำบล  ดังนี้


 ๑)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑  จำนวน  ๕  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านบือเล็ง  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน   และโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส


๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ  จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ


๓)   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คือ  กศน.ตำบลบ้านตะโละหะลอ จำนวน  ๑  แห่ง


๔)  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน  ๘  แห่ง
ศาสนา  ประชากรตำบลตะโละหะลอ นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 และศาสนาพุทธ ร้อยละ5  โดยมีมัสยิดและสุเหร่าเป็นศาสนสถาน สำหรับประกอบงานบุญและพิธีกรรมทางศาสนาภายในตำบลมีมัสยิดและสุเหร่า จำนวน 14 แห่ง และมีศูนย์อบรมและศาสนสถานประจำมัสยิด หรือโรงเรียนสอนตาดีกา จำนวน 8 แห่ง
ด้านสาธารณสุข   ตำบลตะโละหะลอ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละหะลอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละหะลอ มีเจ้าหน้าที่ประจำอนามัย จำนวน 4 คน  และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง โดยมีอสม. ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ  5 คน

๒.  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนตำบลตะโละหะลอ
	กลุ่มช่วงอายุ
	ชาย
	หญิง
	รวม

	๐-๕
	๓๘๘
	๓๔๗
	๗๓๕

	๖-๑๔
	๕๒๙
	๕๗๐
	๑,๐๙๙

	๑๕-๒๕
	๖๓๙
	๖๓๘
	๑,๒๗๗

	รวม
	๑,๕๕๖
	๑,๕๕๕
	๓,๑๑๑



ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละหะลอ


๑. ปัญหาการศึกษา


๒. ปัญหาสุขภาพ


๓. ปัญหายาเสพติด


๔. ปัญหาเกี่ยวกับเพศ


๕. ปัญหาครอบครัว



๖. ขาดคุณธรรมจริยธรรม



ส่วนที่  ๓  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
	สถานการณ์เด็กและเยาวชน
(สภาพปัญหา)
	แนวทางแก้ไขปัญหา
	เป้าหมาย
	ดัชนีชี้วัด
	ระยะเวลาดำเนินการ
	แหล่งข้อมูล

	๑.  กลุ่มอายุ ๐-๕ ปี

	๑ การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยังไม่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
	- พัฒนาความรู้การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
	- เพื่อให้เด็กปฐมวัยไดัรับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ


	๒  เด็กมีปัญหาสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัย
	- ส่งเสริมการจัดโภชนาการให้ครบตามหลักโภชนาการ
- ประเมินสุขภาพเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ
ให้แก่ผู้ปกครอง
	- เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ
- เด็กมีสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
	เด็กมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ



	สถานการณ์เด็กและเยาวชน
(สภาพปัญหา)
	แนวทางแก้ไขปัญหา
	เป้าหมาย
	ดัชนีชี้วัด
	ระยะเวลาดำเนินการ
	แหล่งข้อมูล

	๒.  กลุ่มอายุ ๖-๑๔ ปี

	๑ นักเรียนเรียนไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและมีนักเรียนออกเรียนกลางคันเนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์
	- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ในการให้ความสำคัญกับการศึกษา
 - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน
	- เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

	- จำนวนเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ
 
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	แบบสอบถามเด็กและเยาวชน

	๒  เด็กมีปัญหาสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัยตามวัย
	- ส่งเสริมการจัดโภชนาการให้ครบตามหลักโภชนาการ
- ประเมินสุขภาพเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ
ให้แก่ผู้ปกครอง
	- เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ
- เด็กมีสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
	เด็กมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	แบบสอบถามเด็กและเยาวชน

	๓  โรงเรียนขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	- สนับสนุนอุปกรณ์สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	-เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
	- นักเรียนในตำบลตะโละหะลอได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเรียนมากขึ้น
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.

	๔ โรงเรียนตาดีกาขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
	- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนตาดีกา
	เด็กและเยาวชนในตำบลตะโละหะลอได้รับการศึกษาด้านศาสนาอย่างมีคุณภาพ
	ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาด้านศาสนาอย่างมีคุณภาพ
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	โรงเรียนตาดีกา

	๕ เด็กขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
	- จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- สอดแทรกเนื้อหาหลักคำสอนทางศาสนาในหลักสูตรการเรียน
	เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
	จำนวนเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี มีความรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทหน้าของตนเองเพิ่มขึ้น
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	โรงเรียน สพฐ.

	
	
	
	

	สถานการณ์เด็กและเยาวชน
(สภาพปัญหา)
	แนวทางแก้ไขปัญหา
	เป้าหมาย
	ดัชนีชี้วัด
	ระยะเวลาดำเนินการ
	แหล่งข้อมูล

	๓. กลุ่มอายุ ๑๕-๒๕  ปี

	๑ ปัญหาการว่างงาน
	- จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
	- เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ
	- เด็กและเยาวชนมีอาชีพเสริม
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	แบบสอบถามเด็กและเยาวชน

	๒ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  
	- ส่งเสริมการเล่นกีฬา
	- เด็กและเยาวชนตำบล     ตะโละหะลอสนใจเล่นกีฬา
	- ร้อยและ ๘๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามสนใจการเล่นกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	แบบสอบถามเด็กและเยาวชน

	๓ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
	- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ
	- เด็กและเยาวชนตำบลตะโละหะลอสนใจการร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
	- จำนวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
	๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
	แบบสอบถามเด็กและเยาวชน


ส่วนที่  ๔  การเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
1. กลุ่มอายุ  ๐ – ๕  ปี
แนวทางแก้ไขที่  ๒.  การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยังไม่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	งบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	- เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
	- ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเด็กเล็กไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง / คน / ปี
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	- เด็กได้รับการดูแลและจัดประสบการณ์ที่ดีขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๑ แห่งได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
	๒๐,๐๐๐

	-
	-
	เด็กเล็กได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการจัดซื้อสื่อสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเสริมทักษะให้กับเด็กในตำบล
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	เด็กเล็กได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่น
	เพื่อเสริมสร้างบุคลากรท้องถิ่นรับการพัฒนาท้องถิ่น
	ครูผู้ดูแลเด็ก        จำนวน  ๑ คน
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ


1. กลุ่มอายุ  ๐ – ๕  ปี (ต่อ)
      แนวทางแก้ไขที่  ๒.  เด็กมีปัญหาสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัย
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	งบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายเหมาะสมกับวัยแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อย่างทั่วถึง
	- เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารครบถ้วน
- ตรวจสุขภาพเด็กเดือนละ ๑ ครั้ง
	๑๖๘,๐๐๐
	๑๖๘,๐๐๐
	๑๖๘,๐๐๐
	- เพื่อให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายเหมาะสมกับวัยแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อย่างทั่วถึง
	เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน

	๕๘,๘๐๐
	๕๘,๘๐๐
	๕๘,๘๐๐
	- เพื่อให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน
	เพื่อลดอัตราฟันผุของเด็กวัยเรียน
	เด็กวัยเรียน
	๒๕,๐๐๐
	-
	-
	อัตราการฟันผุของเด็กวัยเรียนลดลง
	อบต.ตะโละหะลอ


๒. กลุ่มอายุ  ๖ –๑๔  ปี 

    แนวทางแก้ไขที่  ๑. นักเรียนเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับและมีนักเรียนออกเรียนกลางคันเนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑

	โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

	เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
	เด็กด้อยโอกาส
ม.๑ - ๕
	-
	๕๒,๐๐๐
	-

	เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในตำบลมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ


	๒
	โครงการเสริมรายได้ให้นักเรียนที่ยากจน
	เพื่อให้นักเรียนที่ยากจนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน
	เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	นักเรียนที่ยากจนมีรายได้เสริมระหง่างเรียน
	อบต.ตะโละหะลอ


๒. กลุ่มอายุ  ๖ –๑๔  ปี (ต่อ)
    แนวทางแก้ไขที่  ๒. เด็กมีปัญหาสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัย
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายเหมาะสมกับวัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
	จำนวน ๔ โรง
	๓,๕๐๐,๐๐๐
	๓,๕๐๐,๐๐๐
	๓,๕๐๐,๐๐๐
	- เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในตำบล
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายเหมาะสมกับวัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
	จำนวน ๔ โรง

	๑,๖๐๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐,๐๐๐
	- เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมกับวัยและสุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้
	อบต.ตะโละหะลอ


๒. กลุ่มอายุ  ๖ –๑๔  ปี (ต่อ)
    แนวทางแก้ไขที่  ๓. โรงเรียนขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคมของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
	โรงเรียน (สพฐ)
๔ โรง
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการสร้างประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการทัศนะศึกษาเพื่อการเรียนรู้
	เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกพื้นที่
	โรงเรียน (สพฐ)
๔ โรง
	๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกพื้นที่
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการพัฒนาห้องสมุด
	เพื่อใช้ที่ศึกษาหาข้อมูลให้นักเรียน
	ร.ร.บ้านบึงน้ำใส/
ร.ร.บ้านปาดาฮัน
	-
	๒๕๐,๐๐๐
	-
	นักเรียนมีที่ศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอ
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
	โรงเรียน (สพฐ)
๔ โรง
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ


๒. กลุ่มอายุ  ๖ –๑๔  ปี (ต่อ)
          แนวทางแก้ไขที่  ๔.  โรงเรียนตาดีกาขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารตาดีกาภายในตำบล
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
	จำนวน ๑ แห่ง
	-
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	อบต.ตะโละหะล

	๒

	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนตาดีกา ภายในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
	จำนวน  ๑  แห่ง

	๕๐๐,๐๐๐
	-
	
	โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
	ทั้งตำบล

	-
	๘๐,๐๐๐
	-
	โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาดีกา
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
	จำนวน ๘ เครื่อง

	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๕
	โครงการตาดีกาสัมพันธ์
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลตะโละหะลอ
	จำนวน
๑  โครงการ
	๕๐.๐๐๐
	-
	-
	เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และมีความสามัคคีต่อกัน
	อบต.ตะโละหะลอ


๒. กลุ่มอายุ  ๖ –๑๔  ปี (ต่อ)
แนวทางแก้ไขที่  ๕.  เด็กขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและมีน้ำใจต่อผู้อื่น
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน
	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักอิสลามปลูกฝังหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต
	เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒

	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
	เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรมมากยิ่งขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการกีฬาสัมพันธ์
	เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น
	ครูและนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.
	-
	๘๐,๐๐๐
	-
	เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ


๓. กลุ่มอายุ  ๑๕– ๒๕   ปี
    แนวทางแก้ไขที่  ๑.  ปัญหาการว่างงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมแก่ประชาชน
	จำวนวน  
๑ โครงการ

	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการและสนับสนุนอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย
	เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมแก่ประชาชน
	จำวนวน  
๑ โครงการ

	๕๐,๐๐๐
(อบต.)
	๕๐,๐๐๐(อบต.)
	๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการและสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน/สตรีภายในตำบล๓
	เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตภาคเกษตร ยกระดับรายได้แก่เกษตรกร
	จำวนวน 
 ๑ โครงการ

	๕๐,๐๐๐
(อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


	เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นรองรับความต้องการของตลาดและสร้างรายได้เพิ่ม
	จำวนวน 
 ๑ โครงการ

	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น กลุ่มองค์การอาชีพมีความเข็มแข็ง
	อบต.ตะโละหะลอ

	๕
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนในตำบล
	เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนในตำบลเกะรอ
	กลุ่มเยาวชน
ม.๑-๗
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเยาวชนในตำบล
	อบต.ตะโละหะลอ


๓. กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
    แนวทางแก้ไขที่  ๑.  ปัญหาการว่างงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๖
	ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ
	เพื่อช่องทางการขายให้กับ
กลุ่มอาชีพ
	กลุ่มอาชีพ
หมู่ที่ ๑ – ๕

	๒๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๒๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๒๐,๐๐๐
 (อบต.)
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พืชผลทางการเกษตรมีคุณภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
	อบต.ตะโละหะลอ

	๗
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
	กลุ่มแม่บ้าน

	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
	อบต.ตะโละหะลอ

	๘
	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เสริม
	ประชาชนและเยาวชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	-
	-
	ประชาชนและเยาวชนสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เสริม
	อบต.ตะโละหะลอ

	๙
	โครงการเพาะพันธ์ยางพารา
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เสริม
	ประชาชนและเยาวชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	-
	-
	ประชาชนและเยาวชนสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เสริม
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๐
	โครงการทัศนาศึกษากลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาการยกระดับรายได้ของกลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่น
	กลุ่มแม่บ้าน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๒๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	-
	-
	กลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๑
	โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
	จำวนวน  ๑ โครงการ
	๑๕๐,๐๐๐
(อบต.)


	๑๕๐,๐๐๐
 (อบต.)


	๑๕๐,๐๐๐
 (อบต.)


	ประชาชนสามารถเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	อบต.ตะโละหะลอ


๓.กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
   แนวทางแก้ไขที่  ๑.  ปัญหาการว่างงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑๒
	โครงการฝึกอบรมแพทย์แผนไทย
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และเกิดทักษะด้านอาชีพ
	ประชาชนและเยาวชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และเกิดทักษะด้านอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๓
	โครงการสนับสนุนเครื่องมือเฟอนิเจอร์
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
	๑ กลุ่ม
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	ประชาชนและเยาวชนมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ
	อบต.ตะโละหะลอ


๓.กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
         แนวทางแก้ไขที่  ๒. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑
	โครงการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ตำบล

	เพื่อสร้างความสามัคคีเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
	เยาวชน และประชาชน ในตำบลตะโละหะลอ
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)
	เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์.ในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและสุขภาพอนามัยแข็งแรงปราศจากโรค
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	เยาวชน และประชาชนทั่วไป
	๒๐,๐๐๐(อบต.)
	-
	-
	ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์       กีฬาภายในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	หมู่ที่ ๑ - ๕
	๘๐,๐๐๐ (อบต.)
	๘๐,๐๐๐ (อบต.)
	๘๐,๐๐๐ (อบต.)
	ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการจัดซื้อที่ดินสร้างสนามกีฬากลางประจำตำบล
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	๑ แห่ง
	-
	๗๐๐,๐๐๐
	-
	เป็นสถานที่ออกกำลังกาย/แข่งขันกีฬา
	อบต.ตะโละหะลอ

	๕
	โครงการจัดสร้างลานกีฬา
คสล.บ้านยือนอง ม.๕
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
	-
	๔,๕๐๐,๐๐๐

(อบต.)
	-
	เป็นสถานที่ออกกำลังกาย/แข่งขันกีฬา
	อบต.ตะโละหะลอ

	๖
	โครงการจัดสร้างลานกีฬา
คสล.ภายในตำบลตะโละหะลอ
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	หมู่ที่ ๑ - ๕
	-
	๔,๕๐๐,๐๐๐

(อบต.)
	-
	เป็นสถานที่ออกกำลังกาย/แข่งขันกีฬา
	อบต.ตะโละหะลอ

	๗
	โครงการสร้างสนามฟุตบอล
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	๑ แห่ง
	-
	๔๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	-
	ป้องกันการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์
	อบต.ตะโละหะลอ


๓.กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
        แนวทางแก้ไขที่  ๒.  เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๘
	โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ตำบลปลอดยาเสพติด


	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติด
	หมู่ที่ ๑ – ๕
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	หมู่บ้าน/ตำบลปลอดจากยาเสพติด
	อบต.ตะโละหะลอ

	๙
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
	เยาวชนภายในตำบล
	๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและสุขภาพอนามัยแข็งแรงปราศจากโรค
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๐
	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
	เพื่อป้องกันไม้ให้เยาวชนติดยาเสพติด
	เยาวชนภายในตำบล
	-
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	- 
	ประชาชนเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๑
	โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
	เพื่อเพิ่มพุนความรุ้ให้กับอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
	เยาวชนภายในตำบล
	-
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	-

	เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๔
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน/ประชาชนเครือข่ายต้านยาเสพติด
	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ การป้องกันตนเองและสร้างครือข่ายต้านยาเสพติด

	เยาวชน/
ประชาชนใน
ตำบลเกะรอ
	๕๐,๐๐๐
(อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	เยาวชน ประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติด


	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๕
	โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน
	นักเรียนในตำบล
จำนวน ๑๕๐ คน
	๓๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๓๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๓๐,๐๐๐
 (อบต.)
	เยาวชนปลอดยาเสพติดท้องถิ่นมีความเข็มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด
	อบต.ตะโละหะลอ


๓.กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
   แนวทางแก้ไขที่  ๒.  เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๑๖
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในตำบลการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่
	เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาด ลดพื้นที่เสี่ยงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	จำนวน ๑ ชุด
	๓๐,๐๐๐
(อบต.)
	๓๐,๐๐๐
(อบต.)
	๓๐,๐๐๐
(อบต.)
	อบต.ได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดลดพื้นที่เสี่ยงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๗
	โครงการบำบัดฟื้นฟูโดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมรักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ
	เพื่ออบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
	ผู้ติดยาเสพติด
 จำนวน ๓๐ คน
	๑๐๕,๐๐๐
(อบต.)
	๑๐๕,๐๐๐
(อบต.)
	๑๐๕,๐๐๐
(อบต.)
	ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการอบรมบำบัดฟื้นฟูและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑๘
	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
	เพื่อฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
	ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
	๗๕,๐๐๐
(อบต.)
	๗๕,๐๐๐
(อบต.)
	๗๕,๐๐๐
(อบต.)
	ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด
	อบต.ตะโละหะลอ


๓.กลุ่มอายุ  ๑๕ – ๒๕  ปี (ต่อ)
   แนวทางแก้ไขที่  ๓. การเข้าร่วมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิต)
	ปีงบประมาณและแหล่งที่มา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	
	

	๖
	โครงการจริยธรรมสัญจร
	เพื่อเสริมสร้างความรู้ และจริยธรรม
	ประชาชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๒๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	-
	-
	ประชาชนได้รับความรู้และจริยธรรมธรรมเพิ่มขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๑
	โครงการจัดงานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๗
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	ประชาชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๑๐๐,๐๐๐(อบต.)
	๑๐๐,๐๐๐(อบต.)
	๑๐๐,๐๐๐(อบต.)
	มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๒
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน
	เพื่อสนับสนุนประเพณีทาง
ศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
	จำวนวน  ๑ โครงการ
	๔๐,๐๐๐(อบต.)
	๔๐,๐๐๐(อบต.)
	๔๐,๐๐๐(อบต.)
	มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๓
	โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์

	เพื่อสนับสนุนประเพณีทาง
ศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
	จำวนวน  ๑ โครงการ
	-
	๕๐,๐๐๐(อบต.)
	-
	มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ

	๔
	โครงการอบรมด้านศาสนาและจริยธรรมให้แก่ประชาชนในตำบลเกะรอ
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้ด้านศาสนาเพิ่มขึ้น
	ประชาชนใน
ตำบลเกะรอ
	๒๕๐,๐๐๐
(อบต.)
	๒๕๐,๐๐๐
 (อบต.)
	๒๕๐,๐๐๐
   (อบต.)
	ประชาชนในตำบลมีความเข้าใจในศาสนา

	อบต.ตะโละหะลอ

	๕
	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมประจำปี
	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่สำคัญของท้องถิ่น
	ประชาชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	-
	๒๐,๐๐๐
(อบต.)
	-
	ได้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป อบต.
	อบต.ตะโละหะลอ

	๖
	โครงการอบรมจริยธรรมแบบบูรณาการ
	เพื่อเสริมสร้างความรู้ และจริยธรรม
	เยาวชน
หมู่ที่ ๑ – ๕
	๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)
	-
	-
	ให้เยาวชนได้รับความรู้และจริยธรรมธรรมเพิ่มขึ้น
	อบต.ตะโละหะลอ


ส่วนที่ ๕  
การติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ  ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ  ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  อบต.ตะโละหะลอ ใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ  ดังแผนภูมิต่อไปนี้









การประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จะใช้แบบ ๓/๑,๓/๒,๓/๓ ในการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ก่อนนำมาประมวล  แล้วรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอต่อสภา  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต  อบต.ทราบโดยทั่วกัน

๖.๓ การกำหนดห้วงเวลาในการติดตาม



สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ  มีการติดตามการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติปีละ ๑ ครั้ง โดยจะรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
*******************************
























แบบรายงาน





แบบประเมินผลแผนฯ





แบบติดตามแผนฯ





แบบประเมินผลแผนฯ





แบบที่ ๓/๑


แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ





แบบที่ ๒


แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ อบต.





แบบที่ ๑


การประเมินการจัดแผนพัฒนาสามปีของ อบต.





แบบที่ ๓/๒


แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในภาพรวม





แบบที่ ๓/๓


แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์














แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
 ๑๕

